## Sheet1
[새싹] 은평1기 생성형 AI기반 데이터분석 서비스 기획 개발
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 |  |  | 프로젝트 타이틀
구분 | 공정 |  | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜
[7 empty] | 담당자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2025-02-01 | 2 | 3
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 박재희 | 100% |  | 2025-01-20 | 2025-01-26 | bar: 21 to 26; 30
| 프로젝트 진행상황 검토 수정 및 관리 | 박재희 | 0% |  | 2025-01-20 | 2025-03-02
| 중간보고 및 확인 |  | 0%
| 종료보고 및 확인 |  | 0%
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 공동선정 | 0% |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | bar: 21 to 23
| 세부 요구사항 정의 |  | 0%
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 데이터 탐색 및 수집 | 박재희 | 100% |  | 2025-01-25 | 2025-01-30 | bar: 25 to 30
| 데이터 EDA 코딩 | 박재희, 김태윤 | 100% |  | 2025-01-25 | 2025-01-30 | bar: 25 to 30
| 데이터전처리 | 박재희 | 100% |  | 2025-01-25 | 2025-01-30 | bar: 25 to 30
| 기획서 작성 | 박재희(최종안 90%), 김태윤(최종안 10%, 초안) | 100% | bar: 27; 30
| 코드 취합 | 정승은 | 0%
보고서 작성
| 개요 구성 제안 | 박재희, 김태윤 | 100% | bar: 28 to 29
| 최종 개요 및 내용 구성안 작성 | 박재희, 정승은 | 100% |  | 2025-01-28 | 2025-01-30 | bar: 30
| 파트1 작성(내용 구성 및 마무리) | 박재희 | 100% | bar: 30
| 파트 2 작성(내용 구성 및 마무리) | 박재희 | 100% | bar: 30
| 파트 3 작성(내용 구성) | 박재희: 내용 구성 | 100% |  | 2025-01-28 | 2025-01-30 | bar: 31
| 파트 3 작성(마무리) | 정승은: 레이아웃 정돈 | 40%
| 파트 4 작성(내용 구성 및 마무리) | 김태윤 | 60% | bar: 31
| 내용 검토 및 수정 제안(전체) | 박재희 | 100% | bar: 28 to 31
프로젝트 발표
| 프로젝트 발표 | 정승은 | 100% |  | 2025-02-03 | 2025-02-03
정해진 기간 이후 완료된 경우
기존 계획 및 수행 기간
명확한 마감기한이 없는 과업인 경우